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                                                                                                                 ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานดำเนินการ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนส่ง
1.2 ประปา
1.3 ไฟฟ้า

	6
-
-
	14.63
-
-
	557,000
-
-
	11.25
-
-

	ส่วนโยธา

	รวม
	6
	14.63
	557,000
	11.25
	

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 สังคมสงเคราะห์
2.2 การสร้างสุขภาพ
2.3 สาธารณสุข
2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.5 การกีฬาและนันทนาการ
2.6 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	3
1
4

2
2
6
	7.32
2.44
9.75
4.88
4.88
14.63
	2,364,000

100,000

380,000
95,000

160,000

341,000


	47.74
2.02
7.68
1.92
3.23
6.89

	สำนักงานปลัด
ส่วนโยธา
ส่วนการคลัง

	รวม
	18
	43.90
	3,440,000
	69.48
	


                 ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานดำเนินการ

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
    3.1  การศึกษา

	9
	21.95
	600,700
	12.13
	สำนักปลัด

	รวม
	9
	21.95
	600,700
	12.13
	

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.1  ส่งเสริมอาชีพ

	1

	2.44

	20,000
	0.40

	สำนักปลัด

	รวม
	1
	2.44
	20,000
	0.40
	

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    5.1  สร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	1


	2.44

	20,000


	0.40

	สำนักปลัด

	รวม
	1
	2.44
	20,000
	0.40
	


                   ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานดำเนินการ

	6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการปกครอง

     8.1  พัฒนาบุคลากร
     8.2  พัฒนาการบริหาร
     8.3  พัฒนาการบริการ
     8.4  การมีส่วนร่วมของประชาชน

	2
2
1
1


	4.88
4.88
2.44
2.44
	230,000
54,000
10,000

20,000
	4.65
1.09
                 0.20
0.40
	สำนักปลัด
ส่วนโยธา
ส่วนการคลัง

	รวม
	6
	14.64
	314,000
	6.34
	

	รวมทั้งสิ้น
	41
	100.00
	4,951,700
	100.00
	


                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านปิ่นกมล
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.. ซอยตาขุนลก
	ก่อสร้างถนนคสล. สายซอยหมู่บ้านปิ่นกมล  หมู่ที่ 3 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้ผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาขุนลก หมู่ที่ 4 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม)ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพถนน พร้อมติดแผ่นป้ายโครงการ
	146,000
     148,000
	หมู่ที่ 3
   หมู่ที่ 4
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การคมนาคมขนส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3

4
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
สายซอยตาพริ้ง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
สายซอยบ้านนาสน
	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพริ้งหมู่ที่ 4 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65  เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  195 ตร.ม)ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพถนน 
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาสน หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65  เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  165 ตร.ม)ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพถนน 

	96,000

         81,000

	หมู่ที่  4
    หมู่ที่ 5
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  1 การคมนาคมขนส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
6
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
สายซอยกัมพลานนท์อุทิศ หมู่ที่ 6
โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก  สายซอยขจรอุทิศเชื่อมต่อจากถนนเดิม
หมู่ที่ 6

	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาสน หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75  เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม)ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดแผ่นป้ายโครงการ
บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายซอยขจรอุทิศต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 6 โดยทำการบุกเบิกป่าด้วยเครื่องจักร จำนวน 4 ชั่วโมง ใช้ดินลูกรัง จำนวน 70 ลบ.ม. ถมยกระดับดินให้ได้ถนนขนาดกว้าง 3.10 เมตร ยาว 40 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน12 ลบ.ม. ถมผิวจราจรให้ได้ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
	46,000

     40,000
	หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 6

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 สังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

3

	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	จำนวน 318 รายๆละ 500 บาท/เดือน
จำนวน 71 รายๆละ 500 บาท/เดือน
จำนวน 5 ราย อัตราเดือนละ 500 บาท

	1,908,000
426,000
30,000


	หมู่1-6
หมู่1-6
หมู่1-6

	สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
แนวทางที่ 2 การสร้างสุขภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2.
3.
4.
    5.
	การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
จัดซื้อวัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์
อุดหนุนศูนย์สาธารสุขมูลฐาน
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.มะม่วงสองต้น
	- รณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ
- พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
- กิจกรรม อสม. ฯ
-จัดซื้อเคมีภัณฑ์  ทรายอะเบส 
อุดหนุนศูนย์สาธารสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 10,000 บาท
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เพื่อสนับสนุนการดำเนินในการดูแลสุขภาพประชาชน

	60,000

100,000
60,000
230,000
    30,000
	ตำบลมะม่วงสองต้น
หมู่ 1 – 6
หมู่ 1 – 6
หมู่ 1 – 6
ตำบลมะม่วงสองต้น
	สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
	
	
	
	
[image: image1]
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

	ฝึกอบรม อปพร.
ป้องกันความเดือดร้อนของประชาชน
	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

	50,000
45,000


	ตำบลมะม่วงสองต้น
ตำบลมะม่วงสองต้น

	สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 การกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2


	แข่งขันกีฬามะม่วงสองต้นเกมส์
จัดซื้อวัสดุกีฬา
	จัดการแข่งขันกีฬามะม่วงสองต้นเกมส์ ประจำปี 2553
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ที่ใช้ในการแข่งขัน และแจกจ่ายให้หมู่บ้าน

	100,000
60,000
	ร.ร.วัดมะม่วงสองต้น
หมู่ที่1 -6

	สนง.ปลัด
สนง.ปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2
3
4

	จัดงานแประเพณีและงานรัฐพิธีต่างๆ
อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม
อุดหนุนอำเภอเมือง
อุดหนุนโครงการ
	-วันเด็กแห่งชาติ  วันสงกรานต์
- สนับสนุนการเรียนการสอนศาสนาอิสลามให้กับมัสยิดนูรุลฮูดา
- สนับสนุนการเรียนการสอนศาสนาอิสลามให้กับบาลายบ้านหน้ารายณ์
-อุดหนนุโครงการเยี่ยมมัสยิดรอมฏอน
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา
- อุดหนุนกิจกรรมแห่หมรับ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมงาน
- อุดหนุนกิจกรรมเข้าสุนัตของเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
	200,000
30,000

20,000
    3,000

    5,000
13,000
20,000


	ตำบลมะม่วงสองต้น
มัสยิดนูรุลฮูดา
บาลายบ้านหน้ารายณ์
  อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
มัสยิดนุรุลฮูดา

	สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
  สนง.ปลัด
   สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
   สนง.ปลัด

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  6 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
    6
	อบรมกิจกรรมศาสนา
อบรมจริยธรรม
	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชนให้กับวัดเตาปูน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์เด็กนักเรียนและเยาวชน ประชาชน พระภิกษู  สามเณร 

	20,000
30,000
	   วัดเตาปูน
   วัดราษฏร์ประดิษฐ์

	สนง.ปลัด
     สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1 การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3

4

	อุดหนุนโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
อุดหนุนโรงเรียนวัด
ราษฏรประดิษฐ์
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน

ค่าอาหารเสริม

	-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน.ของนักเรียน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับรร.วัดมะม่วงสองต้น วัดราษฏร์ประดิษฐ์
	140,000
40,000
25,000

140,000
120,000

	รร.วัดมะม่วงสองต้น
รร.วัดราษฏรประดิษฐ์
รร.วัดมะม่วงสองต้น
รร.วัดราษฏรประดิษฐ์
ตำบลมะม่วงสองต้น
ตำบลมะม่วงสองต้น
	สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1 การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6

7.
8.
	ค่าวัสดุแต่งกาย
ค่าวัสดุการศึกษา
จัดงานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
	 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดวอร์มให้กับเด็กที่ยากจนที่อยู่ในสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบตำบลมะม่วงสองต้น

	20,000
60,000
20,000

	ตำบลมะม่วงสองต้น
ตำบลมะม่วงสองต้น
ตำบลมะม่วงสองต้น

	สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1 การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9

	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็ก

	 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็ก

	35,700

	ตำบลมะม่วงสองต้น

	สนง.ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่  1 ส่งเสริมอาชีพ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
	อุดหนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
	20,000
	ศูนย์ถ่ายทอดฯหมู่ที่ 6
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการบ้านเมืองน่าอยู่
ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน

	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทำการตัดกิ่งต้นไม้ริมถนนในตำบลมะม่วงสองต้น

	20,000

	ตำบลมะม่วงสองต้น

	สนง.ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

แนวทางที่  1 พัฒนาบุคลากร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2


	ส่งเสริมการศึกษาต่อ
โครงการฝึกอบรมสัมมนา

	ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จัดฝึกอบรม,ส่งเข้าฝึกอบรมของหน่วยงานอื่นๆ ทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ 

	210,000
20,000

	มหาวิทยาลัยของรัฐ
ภาคกลาง
    ภาคเหนือ
	สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

แนวทางที่  2 พัฒนาการบริหาร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
 2

	จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน
อุดหนุนอบต.ปากพูน
	- จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
- จัดซื้อตู้ไม้อเนกประสงค์ชนิดติดผนัง
- จัดซื้อตู้บานเลื่อน ชนิดเหล็ก
-ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างประจำอำเภอ
	20,500
19,500
11,00
  3,000
	อบต.มะม่วงสองต้น
อบต.มะม่วงสองต้น
อบต.มะม่วงสองต้น
  อำเภอเมือง

	สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
     สนง.ปลัด
    สนง.ปลัด
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

แนวทางที่ 3 พัฒนาการบริการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
	ปรับปรุงสถานที่และข้อมูลเพื่อบริการประชาชน
	10,000
	อบต.มะม่วงสองต้น
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แนวทางที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	อบต.พบประชาชน

	-บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ในวันหยุดราชการ
- รับฟังความคิดเห็นจากเวทีประชาคม


	20,000

	หมู่ 1 – 6

	สนง.ปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
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